ПРОЕКТ

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО

ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «___» _________ 2021                                                                                              № _____

О внесении изменений в постановление Администрации

Приволжского сельского поселения от 19.03.2021 № 34

«Об утверждении Плана-графика разработки проекта бюджета

Приволжского сельского поселения на 2022 год

и плановый период 2023-2024 г.г.»

В целях подготовки проекта бюджета Приволжского сельского поселения на 2022 - 2024 годы, в соответствии со статьями 169 и 184 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Муниципального Совета Приволжского сельского поселения от 30.11.2010 № 77 «Об утверждении «Положения о бюджетном устройстве и бюджетном процессе Приволжского сельского поселения»,

Администрация Приволжского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в План-график разработки  проекта бюджета Приволжского сельского поселения на 2022 год и плановый период 2023-2024 г.г., утвержденный постановлением Администрации Приволжского сельского поселения от 19.03.2021 № 34 «Об утверждении Плана-графика разработки проекта бюджета Приволжского сельского поселения на 2022 год и плановый период 2023-2024 г.г.» изменения согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на консультанта Администрации Приволжского сельского поселения Сутугину И.В.

3.  Постановление вступает в силу с момента подписания.

4. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Приволжского  сельского поселения.

Глава Приволжского

сельского поселения                       	                                             Е.Н. Коршунова

|  | Приложение к постановлению Администрации Приволжского сельского поселения от «___» _________2021 № ____ |
| --- | --- |

План-график разработки  проекта бюджета Приволжского сельского поселения

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения (2021 год) | Ответственный исполнитель | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработка прогноза поступления доходов на 2022 год и плановый период 2023-2024 годы | июль | Консультант Администрации Приволжского сельского поселения | Сутугина И.В. |
| 2. | Разработка основных показателей прогноза социально- экономического развития Приволжского сельского поселения на 2022 год и плановый период 2023 – 2024 годов | сентябрь | Консультант Администрации Приволжского сельского поселения | Сутугина И.В. |
| 3. | Подготовка и утверждение концепций муниципальных программ, предлагаемых для реализации, начиная с очередного финансового года или планового периода | сентябрь | Консультант Администрации Приволжского сельского поселения | Сутугина И.В. |
| 4. | Согласование и проверка обоснованности и расчетов предложений субъектов бюджетного планирования по распределению предельных объемов бюджетных ассигнований | сентябрь - октябрь | Консультант Администрации Приволжского сельского поселения | Сутугина И.В. |
| 5. | Разработка предварительных итогов социально-экономического развития 2021 год и уточнение прогноза социально-экономического развития на 2022 год и плановый период 2023-2024 гг | октябрь-ноябрь | Консультант Администрации Приволжского сельского поселения | Сутугина И.В. |
| 6. | Подготовка и согласование методик распределения межбюджетных трансфертов бюджету района по передаваемым полномочиям | до 15.11.2021 | Консультант Администрации Приволжского сельского поселения | Сутугина И.В. |
| 7. | Оценка ожидаемого исполнения бюджета за текущий финансовый год и прогноз основных характеристик бюджета поселения на 2022 год и плановый период 2023-2024 годы. | октябрь-ноябрь | Консультант Администрации Приволжского сельского поселения | Сутугина И.В. |
| 8. | Формирование документов и материалов, предоставляемых одновременно с проектом решения о местном бюджете на 2022-2024 годы в Муниципальный Совет поселения - проект решения Муниципального Совета «О бюджете Приволжского сельского поселения на 2022-2024 годы» - основные направления бюджетной и налоговой политики Приволжского сельского поселения на 2022-2024 годы -прогноз социально-экономического развития Приволжского сельского поселения на 2022-2024 годы -оценка ожидаемого исполнения бюджета за 2021 год. | 01.11.2021 | Консультант Администрации Приволжского сельского поселения | Сутугина И.В. |
| 9. | Внесение проекта решения о бюджете Приволжского сельского поселения на 2022 год и плановый период 2023-2024 годы» с документами, обязательными для представления одновременно с данным проектом на рассмотрение в Муниципальный Совет поселения | 15.11.2021 | Глава Приволжского сельского поселения | Коршунова Е.Н. |
| 10. | Опубликование постановления о проведении публичных слушаний по проекту решения о бюджете Приволжского сельского поселения на 2022 год и плановый период 2023-2024 гг в газете «Волжские зори» | 15.11.2021 | Консультант Администрации Приволжского сельского поселения | Сутугина И.В. |
| 11. | Проведение публичных слушаний по проекту бюджета поселения на 2022-2024 годы | декабрь | Глава Приволжского сельского поселения | Коршунова Е.Н. |